Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов)  государственной  программы, подпрограммы  государственной  программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного  года (при  наличии) |
| год,  предшествую-щий  отчетному | отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | | | | | | |
| 1 | Процент поступления доходов, администрируемых комитетом по управлению имуществом Курской области, подлежащих зачислению в областной бюджет | % (к ожидаемым поступлени-ям) | 108,27 | 100 | 104,69 |  |
| 2 | Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных областных государственных унитарных предприятий | единиц | 3 | 4 | 4 |  |
| 3 | Количество ликвидированных хозяйственных обществ и приватизированных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ | единиц | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | Количество объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Курской области | единиц | 907 | 1000 | 1039 |  |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DEA46AF79DF7BA2E1B31AEDB80E24CA0B21A77FEC29C807DC20D6B0FF0E72301F8FuFxCG) «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области» | | | | | | |
| 1 | Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных областных государственных унитарных предприятий | единиц | 3 | 4 | 4 |  |
| 2 | Количество ликвидированных хозяйственных обществ и приватизированных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ | единиц | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | Количество объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Курской области | единиц | 907 | 1000 | 1039 |  |
| 4 | Доля проведенных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности областных государственных унитарных предприятий по отношению к числу обязательных в соответствии с законодательством проверок | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Увеличение суммы сформированного залогового фонда Курской области | млн. руб. | 198 | 50,0 | 195,2 |  |
| 6 | Площадь зданий и сооружений, прошедших техническую инвентаризацию | кв. м | 10477 | 2158,3 | 2158,3 |  |
| 7 | Протяженность объектов газоснабжения, прошедших техническую инвентаризацию | км | 303 | 300 | 564,28 |  |
| 8 | Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны Курской области | % (к заплани- рованному значению) | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности Курской области | единиц | 604 | 250 | 481 |  |
| 10 | Количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=C29139CF297DF88E85DD6FD2856E8EE89EFF5693862236F34CF608105DEB7147A35BG) Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» | единиц | 278 | 298 | 775 |  |
| 11 | Количество земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | единиц | 36 | 30 | 30 |  |
| 12 | Площадь земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы), всего | кв. м | 276524 | 158219 | 158219 |  |
| в том числе:  - для целей жилищного строительства | кв. м | 15922 | 12965 | 12965 |  |
| - для строительства торговых, промышленных, развлекательных и прочих комплексов | кв. м | 260602 | 145254 | 145254 |  |
| 13 | Отношение количества категорий (групп) земельных участков, по которым проведена государственная кадастровая оценка, к количеству категорий (групп) земельных участков, по которым в отчетном году была запланирована государственная кадастровая оценка | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Количество специалистов в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений, прошедших обучение и повышение квалификации | чел. | 0 | 20 | 20 |  |
| 15 | Процент поступления доходов от приватизации областного имущества | % (к ожидаемым поступлениям) | 13,72 | 100 | 99,2 |  |
| 16 | Процент поступления доходов от сдачи в аренду государственного имущества Курской области | % (к ожидаемым поступлениям) | 101,7 | 100 | 101,6 |  |
| 17 | Процент поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Курской области | % (к ожидаемым поступлениям) | 110,9 | 100 | 119,71 |  |
| 18 | Процент поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Курской области | % (к ожидаемым поступлениям) | 97,37 | 100 | 99,92 |  |
| 19 | Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено | % (к ожидаемым поступлениям) | 104,28 | 100 | 107,6 |  |
| 20 | Процент поступления доходов от продажи земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено | % (к ожидаемым поступлениям) | 193,42 | 100 | 101,9 |  |
| 21 | Процент поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей областных государственных унитарных предприятий | % (к ожидаемым поступлениям) | 100,01 | 100 | 100 |  |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=3712139E35BECCF8AFAFBCF39B38F68A64CD1E0D1DE667E84E876B7806A5AC06666103B938EE63F44C3F1Bk7X4J) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | | | | | | |
| 1 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) | % | - | 100 | 100 |  |

Приложение 2

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | | | Примечание  (результат  реализации;  причины  отклонений) |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной  программой | | | | | | | |
| 1 | Закон Курской области | Внесение изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=DBEB67EEE39ADA7644C31F84851B7BE0E2571D485E15A17523E4A218702DF9C0j7c6J) Курской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) |  | |  |
| 2 | Закон Курской области | Внесение изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=DBEB67EEE39ADA7644C31F84851B7BE0E2571D485F18A07322E4A218702DF9C0j7c6J) Курской области «О приватизации государственного имущества Курской области", связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области» | комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) |  | |  |
| 3 | Закон Курской области | Внесение изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=DBEB67EEE39ADA7644C31F84851B7BE0E2571D485E11A27327E4A218702DF9C0j7c6J) Курской области «О регулировании некоторых вопросов в сфере земельных отношений в Курской области", связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области» | комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) |  | |  |
| 4 | Закон Курской области | Внесение изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=DBEB67EEE39ADA7644C31F84851B7BE0E2571D485E12A3782FE4A218702DF9C0j7c6J) Курской области «О порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Курской области или государственная собственность на которые не разграничена», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) |  | |  |
| 5 | Закон Курской области | Внесение изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=DBEB67EEE39ADA7644C31F84851B7BE0E2571D485912A07126E4A218702DF9C0j7c6J) Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) | 25.02.2014 г.  № 7-ЗКО 01.04.2014 г.  [№ 18-ЗКО](consultantplus://offline/ref=9B673C62F50ACB6D6C4C1615F9A62875675608761F11C6E220B057375EBE5B11D77CFB8451D59D92537B21M6PBN) | |  |
| 6 | Постановление Губернатора Курской области | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=DBEB67EEE39ADA7644C31F84851B7BE0E2571D485913A17627E4A218702DF9C0j7c6J) Губернатора Курской области «Об установлении перечня случаев предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Курской области или государственная собственность на которые не разграничена, для строительства исключительно на торгах», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) |  | |  |
| 7 | Постановление Губернатора Курской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=DBEB67EEE39ADA7644C31F84851B7BE0E2571D485910A67522E4A218702DF9C0j7c6J) Губернатора Курской области «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества и основных направлений приватизации областного имущества на 2012 - 2014 годы» | комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 год (по мере возникновения необходимости) | 18.11.2014 г. № 501-пг  30.12.2014 г. № 588-пг | |  |
| 8 | Постановление Губернатора Курской области | «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества и основных направлений приватизации областного имущества на 2015 - 2017 годы» | комитет по управлению имуществом Курской области | до 1 мая 2014 года | 05.05.2014 г. № 209-пг | |  |
| 9 | Постановление Губернатора Курской области | Внесение изменений в постановление Губернатора Курской области «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества и основных направлений приватизации областного имущества на 2015 - 2017 годы» | комитет по управлению имуществом Курской области | 2015 - 2017 годы (по мере возникновения необходимости) |  | |  |
| 10 | Постановление Администрации Курской области | О внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=DBEB67EEE39ADA7644C31F84851B7BE0E2571D485E18A47724E4A218702DF9C0j7c6J) Администрации Курской области «О совершенствовании учета государственного имущества Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2020 годы | 28.10.2014 г. № 682-па | |  |
| 11 | Постановление Администрации Курской области | Об утверждении правил подготовки и принятия решений об условиях приватизации областного имущества | комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 год | разработан проект постановления, который проходит согласование | |  |
| 12 | Постановление Администрации Курской области | Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель | комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) | 29.12.2014 г. № 898-па, от 20.01.2015 г.  № 15-па | |  |
| 13 | Постановление Администрации Курской области | Внесение изменений в государственную программу «Управление государственным имуществом Курской области» | комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) | 24.03.2014 г. № 162-па  24.10.2014 г. № 676-па  25.12.2014 г. № 860-па | |  |

Приложение № 4

Отчет

о выполнении сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг областными

государственными учреждениями по государственной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной  услуги (работы), показателя  объема услуги, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Значение  показателя  объема  услуги  (работы) | | Расходы областного бюджета на  оказание государственной  услуги (выполнение работы)  (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание: | Проведение торгов в форме открытых конкурсов по отбору аудиторов для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности областных государственных унитарных предприятий | | | | |
| Показатель объема услуги: | Количество проведенных торгов (единиц) | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | 26 | 26 | 390,957 | 314,586 | 314,586 |
| Основное мероприятие 2.2.  Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями | 26 | 26 | 390,957 | 314,586 | 314,586 |
| Наименование государственной услуги (работы): | Организация и проведение продажи государственного имущества Курской области в порядке приватизации | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество проведенных торгов (единиц) | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | 41 | 41 | 297,127 | 496,078 | 496,078 |
| Основное мероприятие 2.2.  Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями | 41 | 41 | 297,127 | 496,078 | 496,078 |
| Наименование государственной услуги (работы): | Проведение торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Курской области | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество проведенных торгов (единиц) | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | 1 | 1 | 15,638 | 12,100 | 12,100 |
| Основное мероприятие 2.2.  Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями | 1 | 1 | 15,638 | 12,100 | 12,100 |

Приложение № 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета

на реализацию государственной программы (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  государственной  программы,  подпрограммы  государственной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план  на 1января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на отчетную  дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная  программа | «Управление государственным имуществом Курской области» | комитет по управлению имуществом Курской области» | x | x | x | x | 69089,787 | 73812,292 | 72825,911 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области» | комитет по управлению имуществом Курской области | х | x | x | x | 33632,460 | 31718,615 | 30988,209 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Проведение государственной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Курской области | всего | x | x | x | x | 30503,000 | 28589,155 | 27858,955 |
| комитет по управлению имуществом Курской области | 812  812 | 0113    0113 | 2511238    2511238 | 200    400 | 28503,000  2000,000 | 18233,155  10356,000 | 17503,721  10355,234 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами | комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 0113 | 2511239 | 200 | 3129,460 | 3129,460 | 3129,254 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | комитет по управлению имуществом Курской области | х | x | x | x | 35457,327 | 42093,677 | 41837,702 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по управлению имуществом Курской области по осуществлению государственной политики в области земельно-имущественных отношений на территории Курской области | Всего | x | x | x | x | 34753,605 | 41252,855 | 40996,880 |
| комитет по управлению имуществом Курской области | 812  812  812 | 0113  0113  0113 | 2521002  2521002    2521002 | 100  200  800 | 31525,155  3141,450  87,000 | 36447,080  4207,450  598,325 | 36234,644  4164,459  597,777 |
| Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями | комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 0113 | 2521001 | 600 | 703,722 | 840,822 | 840,822 |